## Slide 1: CLX AI E-to-E 운영체계 정립 PI - 추진계획 보고 -
수행 배경
수행 범위
수행 방안
추진 계획
2026.08

## Slide 2
1. 수행 배경
CLX Brain AI 본격 추진을 위해 CLX 특화 요건을 반영한
AI 실행 구조 및 관리체계를 설계하고 단계별 개발 · 개선 로드맵을 수립
AI 학습 · Agent 운영을 위한 Data Context 정보 및 품질 수준 미흡
AI Agent의 결과를 업무에 적시 반영하기 위한 Agent-시스템 間 연계 체계 및 업무 시스템 자체의 고도화 필요
CLX 업무 특성 및 운영 환경을 고려한 MLOps · AgentOps 구축 필요
암묵지 · 비정형 문서 등 산재된 CLX 지식의 체계화 된 관리 미흡
Brain AI 추진을 위한 주요 개선 사항 (CLX Pain point)
’26. 6月 CLX AX Vision · 전략 수립
Brain AI 기반 Dual Brain 운영 체계로의 진화
24시간 상시 관측 · 분석하는 Brain AI의 판단과 엔지니어의 의사결정을 결합하여
더 빠르게 감지하고 더 정확하게 판단하며 안전하고 확실하게 실행하는 운영 체계 구현
전략 방향 및 핵심 과제
[마진 최적화] 실시간 최적화와 공정 통합으로 전체 마진을 극대화
[안정 운전] 선제적 예측과 업무 자동 연계로 무정지 운영 실현
[안전 운영] 위험의 선제 감시와 실시간 현장 통제로 사고 원천 차단
공정 Optimizer AI, 비정상 운전 지원 AI,
에너지 Network Optimizer AI
Trouble Prediction AI, Maintenance Planning AI
SHE 통합관제 기반 SHEild AI
“CLX Brain AI 본격 추진을 위한
기술구조 및 관리체계 고도화 필요”
CLX Pain point 도출 및 To-Be 요건 정의
향후 추진 필요 과제 도출 및 구체화
과제 추진 Milestone 수립 및 수행 R&R 명확화
CLX 요청사항
금번 컨설팅은 단순 방향성 제시 수준이 아닌 실제 실행을 전제로 수행 필요
컨설팅 종료 후 기초 조사, 투자 검토, 프로젝트 착수가 가능한 수준의 요건 정의를 완료하는 것을 산출물 기준으로 설정

## Slide 3
2. 수행 범위
Legacy 데이터 · 시스템 구조, Knowledge 관리, AI 운영 (MLOps · AgentOps) 측면의 CLX 특화 요건과 고도화 방향을 구체화
CLX MLOps 고도화를 위한 사용자 요건 정의
CLX AgentOps 구축 방향성 및 요건 정의
CLX MLOps · AgentOps 고도화 방향성 및 요건 정의
3
CLX Agent 현황 및 유형 분석
Legacy 데이터 구조 및 메타 관리 방안 수립
AI Agent 연계 구조 및 적용 기준 수립
Agent-ready Legacy 시스템 방향성 및 고도화 방안 수립
CLX AI Agent 권한 관리 체계 고도화
CLX AI 구성요소 Lineage 및 변경관리 체계 설계
CLX AI Agent 적용 위한 Legacy 구조 고도화 및 관리체계 설계
1
Enterprise Knowledge Ontology 설계
Enterprise Knowledge Hub 구축 방안 수립
Ontology 연계 지식 데이터 구조화 및 축적 방안 수립
도메인 특화 LLM 데이터 확보 방향성 수립
CLX Enterprise Knowledge Management 체계 설계
2
【 Key Question 】
수행 범위
ML 모델 · AI Agent를 안정적으로 개발 · 운영 · 관리하기 위해 CLX에 필요한 기능 요건과 운영 체계는 무엇인가?
AI Agent가 Legacy 시스템의 데이터를 안전하게 활용하기 위해 데이터 구조 · 연계 방식 · 권한 체계를 어떻게 고도화해야 하는가?
산재된 CLX 지식(암묵지 · 비정형 문서 등)을 AI가 활용 가능한 형태로 구조화 · 축적하는 방안은 무엇인가?

## Slide 4
CLX AI 활용을 위한 Legacy의 데이터/연계/시스템/거버넌스 고도화 요건을 식별하고 To-be 방향부터 실행과제까지 단계적 구체화
3. 수행 방안 ① Legacy 고도화 및 관리체계 설계
CLX AI Agent 현황 분석
To-be 방향성 수립
실행과제 정의
CLX Agent 활용 위한 Data / Meta 구조, 요건 정의
현재 대비 Gap 분석, 고도화 방향 도출
CLX Agent – Legacy 간 연계 레이어 및 필요 사항 정의
전사 방침 기반 CLX 적용 기준 및 보완사항 도출
CLX AI Agent
현황 / 활용방안 분석
Legacy 데이터
고도화 방향성
AI Agent
연계 / 적용기준
Legacy 시스템
고도화 방향성
Agent 유형별
패턴 / 요건 정의
과제요건 및 추진방향 정의
Legacy별 Agent 적용 / 고도화 유형 정의
주요 시스템(Ocean, OASIS, RTDB) 고도화 방향 및 단계적 전환방안 수립
CLX 실행과제 구체화
추진중인 AI Agent의 목적 / 역할 / Legacy 활용범위 파악
Agent 유형 및 action pattern 정의
유형별 데이터 / 연계 / 시스템 활용요건 도출
고도화 방향(과제)별 핵심 요구사항 정의
전사 공통/협의사안 vs. CLX 특화 과제 구분
권한 / Lineage 변경관리 등 우선과제 실행요건 구체화
차년도 추진 위한 범위 / 수행계획 도출
전사 공통/협의사안은 세부기준 정의, 추진방향 제언
Brain AI 실행에 필요한 AI Agent 활용유형/요구사항 구체화
Legacy와 Agent간 Seamless한 운영 위한 영역별(Data/연계/시스템) 고도화 방향 도출
고도화 위한 실행요건 식별 및 과제화
권한/변경관리
고도화 방향성
Agent 통합 권한관리, AI 구성요소 Lineage / 변경관리 고도화 방향 검토

## Slide 5
CLX 지식은 활용 위한 지식 구조화 / 관리 체계 관점에서, MLOps / AgentOps는 대내외 정책/사례 대비 Gap 분석 통해 고도화 방향을 구체화
3. 수행 방안 ② Knowledge 관리체계 ③ MLOps /AgentOps 방향성
산업표준 / Ontology PoV 기반 상위 원칙 (Entity / Relation 등) 정립
지식 데이터
구조화/축적 방안
[1] 지식문서 구조화 방안 도출
주요 지식문서의 관리/활용현황 및 방식 분석
활용 목적별 지식화 대상, 구조화/관리요건 정의
기존 지식 전환 및 신규 지식 축적 방안 도출
[2] Domain LLM 학습용 데이터 확보 방향 검토
LLM 활용 시나리오별 필요 데이터 식별
데이터 요건 및 우선 축적 대상 정의
Knowledge Hub
구축 방향
외부 사례 조사 및 기존 CLX/전사체계 검토
CLX 지식 데이터 관리 위한 요구사항 정의
Knowledge Hub 요건, 구조 및 구축방향 수립
지식 축적
관리 체계
Enterprise Knowledge 관리 체계 설계
CLX MLOps / AgentOps 고도화 방향성 수립
전사 현황
Gap 및 보완영역 분석
CLX 현황
Best Practice
전사 체계 및 CLX 현황 검토
현 관리영역 / 운영방식 점검
현 체계의 Gap 및 보완 필요영역 식별
관리영역 / 프로세스 / R&R
보완요건/ 개선방향 도출
CLX 고도화 요건 및 향후 관리방향 도출
CLX 자체 개선사항 및 전사 공통/협의 필요사항 구체화
운영방식 / 역할 협의방향 제시
MLOps/ AgentOps 운영주체 및 역할 관련 협의 사항 도출
운영방식 / R&R 개선 방향 제언
MLOps TF / Agent, Asset 관리체계
모델&Agent 현황 / 추진계획
CLX Knowledge Ontology 기준 정립
원칙

## Slide 6
(Back up) 프로젝트 기대 산출물(1/2)
업무 구분
과업 범위
기대 산출물
프로젝트 과업별 기대 산출물은 아래와 같음
AI Agent
적용을 위한
Legacy 구조
고도화 및
Governance
체계 설계
CLX Agent 현황 및 유형 분석
Legacy 데이터 구조 및 메타 관리 방안 수립
AI Agent 연계 구조 및 적용 기준 수립
Agent-ready Legacy 시스템 방향성 및 고도화 방안 수립
CLX Brain AI Agent 유형 정의
(업무 목적, 역할 기준)
AI Agent 유형별 요구사항 정의
(데이터, Legacy, 플랫폼 관점)
Agent가 활용하기 용이한 Legacy
데이터 구조 및 메타 요건 정의
Agent-ready Data 설계 가이드 및
개선과제
CLX Agent – Legacy 연계 흐름
전사 Endpoint/Gateway 반영요건 및
개선과제
Agent-ready Legacy 시스템 목표구조
(OCEAN, OASIS, RTDB)
Legacy별 고도화 방안 및 로드맵
(OCEAN, OASIS, RTDB)
CLX AI Agent 권한 관리체계 고도화
CLX AI 구성요소 Lineage 및 변경관리 체계 설계
CLX 필요 권한관리 요건
권한관리체계 고도화 방안 및 개선과제
CLX 필요 Lineage 및 변경관리 요건
Lineage 및 변경관리체계 고도화 방안 및 개선과제

## Slide 7
(Back up) 프로젝트 기대 산출물(2/2)
업무 구분
과업 범위
기대 산출물
프로젝트 과업별 기대 산출물은 아래와 같음
CLX
Enterprise
Knowledge
관리
체계 설계
Enterprise Knowledge Ontology 설계
Enterprise Knowledge Hub 구축 방안 수립
Ontology 연계 지식 데이터 구조화 및 축적 방안 수립
공통
도메인 특화 LLM 데이터 확보 방향성 수립
CLX AI 프로젝트 추진/운영 개선기회 도출
추진 과제 정의
추진 로드맵 수립
CLX Ontology 표준 모델
CLX Ontology 설계 및 확장 가이드
Enterprise Knowledge Hub 사용자 요건
Enterprise Knowledge Hub 구축 방안
대상별 지식 구조화 방안
(OPeX, Tech Report, 근무일지 등)
신규 지식 데이터 축적 및 갱신 가이드
필요 데이터 유형 및 요건
학습 데이터 축적 우선순위 및 개발 로드맵
CLX AI 프로젝트 추진 및 운영 이슈 분석 및
개선기회
추진 과제 정의서
추진 Master Plan
MLOps/
AgentOps
고도화
방안 수립
CLX MLOps 고도화를 위한 사용자 요건 정의
CLX AgentOps 구축 방향성 및 요건 정의
CLX MLOps Gap 및 고도화 요건
CLX MLOps 개선과제 및 적용방안
전사 / CLX AgentOps 현황 및 방향성
CLX AgentOps 방향성 및 요건

## Slide 8
4. 추진 계획 > 추진 일정 (案)
3.5개월 間 CLX 특화 AI 실행구조 및 관리 방향을 도출하고 단계별 개발 · 개선 로드맵을 수립
9/7 착수
중간보고
최종 보고
9월
W1
W2
W3
W4
10월
W5
W6
W7
W8
11월
W9
W10
W11
W12
12월
W13
W14
AI Agent 적용 위한
Legacy 구조 고도화
및 Governance
체계 설계
CLX Agent 현황 및 유형 분석
Legacy 데이터 구조 및 메타 관리 방안 수립
Agent-ready Legacy 시스템 방향성 및 고도화 방안 수립
AI Agent 연계 구조 및 적용 기준 수립
AI Agent 권한 관리체계
고도화
AI 구성요소 Lineage 및 변경관리
체계 설계
CLX Enterprise Knowledge
Management
체계 설계
Enterprise Knowledge Ontology설계
지식 데이터 구조화 및
축적 방안 수립
Enterprise Knowledge Hub
구축 방안 수립
도메인 특화 LLM 데이터 확보 방향성 수립
공통
CLX AI 프로젝트 추진 및 운영
개선기회 도출
추진 로드맵 수립
추진 과제 정의
MLOps/AgentOps
고도화 방안 수립
MLOps 고도화를 위한 사용자 요건 정의
AgentOps 구축 방향성 및 요건 정의
운영 & 모니터링 기준 및
대응체계 수립
현황 분석
외부 BP 조사
Gap 분석
요건
정의
개선
과제
외부BP
조사
추진
방향
관리
범위
방향성
· 요건
Agent 현황
Agent 유형화
유형별 요구 사항
외부 사례 조사
데이터 요건
데이터 확보 방식
데이터 축적 방안

## Slide 9
4. 추진 계획 > 수행 조직
(SKI)
Project Leader
(CLX)
Project Manager
TBD
CLX / SKI
TBD
SKAX
  AI Agent 적용을 위한 Legacy 구조 고도화 및 Governance 체계 설계
  CLX Enterprise Knowledge Management 체계 설계
수행조직
Update 필요
(SKI)
Project Champion
(SKE)
Working Group
CLX
SKI
OOO
OOO
Advisory Group
CLX
SKI
OOO
OOO
Advisory Group
PwC 허동기 파트너
지원조직
OOO
Legacy · Knowledge
Legacy 구조 고도화,
Knowledge 관리 체계 설계
  [SKAX] 서기천,TBD [PwC] 정문규, 이운실, 고윤진
AI Tech.
MLOps · AgentOps,
도메인 특화 LLM 개발
  [SKAX] 이영빈 [PwC] 권오정, 김형석, 박형준
  MLOps/AgentOps 고도화 방안 수립
  도메인 특화 LLM 개발 방향성 TNFLQ
  CLX AI 프로젝트 추진/운영 개선기회 도출

## Slide 10
총 3개월간 26.7MM 투입 예정
(Back up) 인력 투입 계획(案)
 |  |  |  |  |  | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
소속 | 인력 | 역할 | 직급 | 투입시작 | 투입종료 | M1 | M2 | M3 | M4 | Total
SKAX | 김현주 | Project Lead, CLX Agent 현황분석, MLOps/AgentOps 고도화 방안 수립 | IT프로젝트관리L7 | 09/07 | 12/07 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 3.00
 | 서기천 | Legacy 구조 고도화 (Data), Enterprise Knowledge 체계 설계 | 응용SW개발자L7 | 09/07 | 11/30 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |  | 2.80
 | 이영빈 | CLX AI Agent 권한관리 고도화, CLX AI 과제/서비스 이슈 분석 | 응용SW개발자L7 | 09/14 | 11/30 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  | 2.50
 | TBD | Legacy 구조 고도화 (Access / System) | 응용SW개발자L7 | 09/14 | 11/30 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  | 2.50
PWC | 정문규 | Legacy 구조 고도화 (Data / System) | Senior Manager | 09/07 | 12/07 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 3.00
 | 권오정 | AI Agent 적용 위한 Legacy 구조 고도화 (Access), MLOps/AgentOps 고도화 방안 수립 | Senior Manager | 09/14 | 12/07 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 3.00
 | 고윤진 | Enterprise Knowledge 체계 설계 | Manager | 09/21 | 11/30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 |  | 2.30
 | 이운실 | Legacy 구조 고도화 (Data / System) | Senior Manager | 09/07 | 11/30 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |  | 2.80
 | 김형석 | AI 구성요소 변경관리 고도화, 도메인 특화 LLM 개발 방향성 수립 | Manager | 10/01 | 11/30 |  | 1.00 | 1.00 |  | 2.00
 | 박형준 | CLX AI Agent 권한관리 고도화, CLX AI 과제/서비스 이슈 분석 | Manager | 09/07 | 11/30 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  | 2.50
합계 |  |  |  |  |  | 6.10 | 10.00 | 10.00 | 0.60 | 26.7